## Slide 1
МОДУЛ 2.2
Финансово изпълнение и
финансово отчитане на проекта
Хасково, 29 март 2017
ОБУЧЕНИЕ „ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОЕКТИ“

## Slide 2
Първи стъпки:
  В рамките на 10 работни дни от датата на влизане в сила на договора за субсидия, ВП следва да представи пред УО и СС :
  Декларация (за всеки проектен партньор), че за периода на изпълнение на проекта ще осигури и поддържа необходимия и квалифициран персонал с цел успешното изпълнение на дейностите по проекта ;
  Вътрешна заповед (за всеки проектен партньор), удостоверяваща определянето на членовете на екипа по проекта и съдържаща кратко описание на задълженията и отговорностите.
  2. Банкова сметка – ВП следва да открие отделна сметка в евро за целите на проекта;
3. В рамките на 20 работни дни от датата на влизане в сила на договора за субсидия, водещият партньор трябва да изпрати до СС подробен План за паричните потоци за изразходването на бюджетите на всеки от партньорите на тримесечна база;
4. Подаване на искане за ПНК /Процес на одобрение на разходите/ – заявените разходи се проверяват/верифицират от Първо ниво на контрол;
5. Подаване на искане за плащане – чрез портала за бенефициенти
Финансово управление – обща рамка

## Slide 3
Финансово управление
Преди да започнете разходването на средства по проекта, проверете:
Кои разходи могат да бъдат финансирани, т.е. допустимостта на разходите;
Кои са недопустимите разходи;
Какви разходи са планирани в бюджета по проекта;
Организирайте първа работна среща с партньорите по проекта, на която трябва да разпишете подробен план за действие;
Разпределете задачите между членовете на екипа още по време на работната среща.

## Slide 4
Необходими за изпълнението на дейностите по проекта и да са съобразени с принципите на доброто финансово управление;
Действително извършени в срока на изпълнение на дейностите по проекта;
Отчетени и осчетоводени с първични счетоводни и разходно оправдателни документи, съгласно националното законодателство;
Извършени и платени от съответния партньор в съответствие с условията на договора за финансиране и верифицирани (проверени и одобрени) като допустими от контрольорите;
В съответствие с разпоредбите на националното и европейско законодателство;
Отчетени в правилната бюджетна линия;
Разходите за данък добавена стойност (ДДС) са допустими при условие, че данъкът не може да се възстанови от друг източник. Само невъзстановим ДДС е допустим за финансиране по програмата.
ДОПУСТИМОСТ НА РАЗХОДИТЕ
За да бъдат допустими за финансиране,
разходите трябва да са:
Notes: Насоки за определянето на ДДС като допустим или недопустим разход за целите на безвъзмездното финансиране са предоставени в писмо на министъра на финансите № 3/23.12.2016

## Slide 5
Началната дата на допустимост на разходите за изпълнение на проекта е датата, следваща датата на регистриране на договора за финансиране в деловодната система на Управляващият орган.
Началната дата за допустимост на разходите за подготовка на проектното предложение за българските партньори е началната дата на програмния период - 01 януари 2014. За партньорите от Турция началната дата за допустимост на разходите за подготовка на проекта е датата, следваща датата на подаването на Програмата в ЕК (22.09.2014).
Крайната дата за допустимост на разходите за подготовка на проектното предложение е датата на подаване на проектното предложение.
Разходите за подготовка на проекта трябва да бъдат поискани за възстановяване и верифицирани с първото искането за плащане от съответния партньор на проекта.
ДОПУСТИМОСТ НА РАЗХОДИТЕ

## Slide 6
За меки проекти – до 20% от общата сума на договора за субсидия ;
За инвестиционни проекти – на два транша.
- 10% от общата сума на договора за субсидия, след влизане на договора в сила;
- 10% след като един от партньорите по проекта представи информация за възложен договор за строителство/доставка;
Искането за авансово плащане се подава от ВП не по-късно от 45 дни след влизането в сила на договора за субсидия;
Искането за авансово плащане трябва да е придружено с Финансово идентификационна форма на ВП за открита банкова сметка в евро за целите на проекта.
Искане за плащане
Авансово плащане
Notes: Условията и реда за подаване на Искането за плащане са определени в чл.9 от Договора за субсидия

## Slide 7
Включва реално извършените и платени по време на периода разходи за дейности, описани в междинните/окончателния технически доклади;
  Искането за междинно плащане се изготвя в края на всеки отчетен период – на всеки шест/три месеца при условие, че съответните разходи са проверени от ПНК;
  Разходите в БЛ 1 и БЛ 2 трябва да бъдат включени във финансовия отчет въз основа на процента на единна ставка, посочена в бюджета;
  Общият размер на авансовото и междинните плащания не може да надвишава 80% от общата стойност на субсидията;
  Искането за финално плащане се подава след приключване на проекта;
  Размерът на финалното плащане се изчислява, като от разходите, направени за последният период от изпълнението на проекта, се приспадне сумата на полученото авансово плащане.
Искане за плащане
Междинно / финално плащане

## Slide 8
Към Искането за междинно/финално плащане трябва да бъдат приложени следните документи:
Искане за плащане
  При получаване на Декларация за обжалване с искането за плащане, целият процес се спира до изясняване на възникналия проблем
Сертификат за валидиране на разходите от ПНК;
Сертификат за назначаване на ПНК (само за турските бенефициенти);
Опис на фактурите, финансов доклад от всички проектни партньори и списък на сключените договори (Анекс 5);
Финансова идентификационна форма за Водещия партньор (Анекс 1);
Декларации за регистрация по ДДС за българските партньори (Анекс 11);
Декларации: липса на двойно финансиране/приходи от проекта – за всички проектни партньори (Анекс 12);
Декларация за обжалване (Анекс 7)(ако е приложимо).

## Slide 9
Искане за плащане – времева рамка
45 дни
До 5 дни
Разглеждане на Искането за плащане от финансов експерт от СС
Водещият партньор изпраща обобщено Искане за плащане чрез портал за бенефициенти
Искане на допълнителни документи
Представяне на липсващи/допълнителни документи
СС
ВП
УО
ВП
ПП2
одобрен доклада за напредъка от СС

## Slide 10
Изготвяне на финансови отчети
  Всички финансови отчети и Исканията за плащане се попълват в Портала за бенефициенти;
  Финансовите отчети, изготвени от бенефициента съдържат информация за:
  бюджета на проекта; извършените разходи за отчетния период; верифицираните разходи с натрупване; сумите, включени в исканията за плащане и процентното съотношение на поискани спрямо договорени средства;
  При изготвянето на отчет с разходно оправдателни документи партньорите по проекта превръщат в евро националната валута по курса обявен на страницата на ЕК за месеца на тяхното извършване. Месечните обменни курсове на Комисията могат да се намерят на следната интернет страница:
  ttp://ec.europa.eu/budget/contracts_grants/info_contracts/inforeuro/index_en.cfm
  Финансовият отчет се калкулира автоматично, след като водещият партньор и/или партньорът избере кои фактури ще бъдат включени в него;
  Подобно на финансовите отчети, искането за плащане също се калкулира автоматично след избор на съответните финансови отчети.

## Slide 11
Изисквания към разходно оправдателните документи
  Разходите се доказват с разходно оправдателни документи в зависимост от вида разход, като се спазват изискванията за отчитане на разходите по съответните бюджетни пера;
  Първичните счетоводни документи следва да отговарят на изискванията на Закона за счетоводството, ЗДДС и други приложими закони;
  В случаите, когато документите са издадени извън територията на Република България, те трябва да бъдат на английски език или езика на страната партньор, но с приложен превод на български език;
  Ако в една фактура са включени разходи по различни бюджетни линии, към фактурата трябва да се приложи подробно описание на разходите включени в нея, разделени по отделни бюджетни линии и под-линии (ако е приложимо);
  Във всички документи, свързани с изпълнението на проекта, следва да се включва текст: „Разходът е по проект №......./Код на проекта/….Програма ИНТЕРРЕГ - ИПА СВС България – Турция.
Notes: В наръчника за изпълнение на проекти и в наръчника за осъществяване на ПНК подробно са описани, какви други документи са необходими за верификацията на всеки отделен разход. Актуалните версии на наръчниците ще бъдат публикувани на страницата на Програмата.

## Slide 12
Приходи по проекта
  В случаите, в които по време на изпълнение на проекта се генерират приходи, общата стойност на допустимите разходи следва да бъде намалена с нетните приходи, генерирани по време на изпълнението на проекта (Регламент 1303 на ЕК, чл. 65(8));
  Нетни приходи от проекта - плащания от потребителите на стоките или услугите, като такси, заплащани директно от ползвателите на инфраструктурни съоръжения и др. (например, ако проектът е за обновяване на читалище или музей, приходите от билети за използването им по време на изпълнение на проекта трябва да бъдат намалени);
  По време на изпълнението на проекти, генериращи приходи, всеки бенефициент по проекта, трябва да поддържа подробна, навременна, адекватна и проследима информация за генерираните приходи.

## Slide 13
Често допускани грешки
  Грешен пореден номер на Искането за плащане;
  Неправилен отчетен период или срок на договора за субсидия;
  Сумата на искането за плащане не съответства на верифицираните суми, посочени в Сертификата за валидиране на разходите от контрольор ПНК за всеки отделен партньор;
  Неспазване на срока / сроковете за подаване, заложени в договора за субсидия.
  Често допускани грешки в искането за плащане:

## Slide 14
Често допускани грешки
  Използване на грешен обменен курс;
  Отчитане на разходи в неправилна бюджетна линия;
  Посочване на различни стойности за даден разход в описа на фактурите и във финансовият отчет;
  Описанието на разходите посочено в описа на фактурите не съответства на разходите планирани във формуляра за кандидатстване;
  Липсват документи, доказващи извършването на разходи по проекта;
  Частично попълване на информация в описа на фактурите;
  Неясно описание на разходите в описа на фактурите;
  Технически и аритметични грешки.
  Често допускани грешки в Описа на фактурите и финансовия отчет:

## Slide 15
Често допускани грешки
  Често допускани грешки в съпътстващите документи:
  SWIFT кодът не е посочен във финансово идентификационна форма на ВП;
  Пакетът с документи е непълен. Липсват придружаващи документи;
  Използване на неактуални версии на искането за плащане и отделните приложения;
  Липса на материали от събитието: снимки, списък на участниците, протокол, др.
  Други грешки:
  Нечетливо копие на сканираните документи;
  Всяка страница е сканирана като отделен файл;
  Описаната информация в отделните клетки е нечетлива. Част от информацията не е на английски език;
  Недостатъчни познания на финансовите правила на програмата от страна на членовете на екипа.

## Slide 16
Полезни съвети:
  Следете интернет страницата на програмата;
  Запознайте се с наръчника за изпълнението на проекти;
  Запознайте се с наръчника за осъществяване на ПНК;
  Консултирайте се с УО и СС;
  Водете точна и редовна счетоводна отчетност, отразяваща реалното изпълнение на договора.
    При отчитане на разходи извън допустимата територия:
  Разходите извън допустимата територия следва да са свързани със събития по проекта;
  Мястото за поемане на разходите за събития по проекта е мястото, където ще се проведе събитието.

## Slide 17
Благодаря за вниманието !
Елица Кирякова – главен експерт в
отдел „Финансово управление и контрол“, МРРБ
EKiryakova@mrrb.government.bg